## Releases
Release | 名称 | 目标 | 范围摘要 | 退出标准（验收） | 备注
v0 | MVP 三场景闭环 | 打通 ECMWF 数据链路 + 四要素五层 + Web/UE 三场景闭环 + 公网上线条件 | Cesium ion 底图地形；ECMWF 抓取/缓存/瓦片；云P0；降水粒子；风矢；温度色带；示例产品/风险点；UE交互飞行与1种灾害特效；基础限流/归因 | Web/UE 均完成：场景1/2/3；后端 API 稳定；CDN 缓存与限流生效；归因可见；核心性能达标 | 以可演示、可验收为优先
v1 | 业务可用增强 | 引入 CLDAS 真数据 + 风场表达增强 + 产品编辑能力 + 特效库扩展 + 运维完善 | CLDAS Adapter 与图层；风流线/粒子流；产品编辑器（画区+文本+阈值）；灾害特效≥2；监控告警完善；缓存预热 | 事件模式可稳定使用真数据；产品可编辑发布；运维指标齐全；性能优化完成
v2 | 云视野内 P2 与连续穿层 | 实现视野内体积云增强（UE+Web）与飞行连续体验 | Volume API + 体数据包；UE 体积云材质增强；Web 局地体素/云团增强；层间插值；可选离线演示包 | Local/飞行近景云明显三维化且性能可控；飞行“跳层感”明显降低；稳定性达标

## Epics
Epic ID | Epic Name | Description | Components | Priority | Target Release | Dependencies | Owner | Notes
EP-01 | 项目基线与工程化 | 代码仓库、分支策略、CI/CD、配置管理、环境基线、日志规范。 | Infra/All | P0 | v0 |  | 架构/DevOps | 所有开发前置
EP-02 | 公网部署与成本/安全护栏 | 域名/TLS/CDN/WAF/API网关/限流/告警/成本阈值。 | Infra/Backend | P0 | v0 | EP-01 | DevOps | 无登录但必须可控
EP-03 | 底图/地形（Cesium ion）- Web | Web 端接入 Cesium ion 影像/地形/（可选）OSM Buildings；token 安全；归因展示。 | Web | P0 | v0 | EP-01 | Web | 用户不提供底图
EP-04 | 底图/地形（Cesium ion）- Unreal | UE 端接入 Cesium ion；地理参考、地形、影像、建筑；token 与归因。 | UE | P0 | v0 | EP-01 | UE
EP-05 | 底图/地形自建替代方案预研（Copernicus DEM + 开源影像） | 评估与PoC：自建地形与影像瓦片，作为Cesium ion 费用/可用性风险对冲。 | Data/Infra | P1 | v1 | EP-01 | Data/DevOps | 可并行进行
EP-06 | ECMWF 取数与原始归档 | 从 ECMWF Open Data/Web API 拉取所需字段与层；raw 归档；重试与校验。 | Data | P0 | v0 | EP-01 | Data | 前端不直连ECMWF
EP-07 | ECMWF 标准化与派生计算 | 解码GRIB/NetCDF->统一DataCube；单位换算；降水差分；风速风向；云密度派生接口。 | Data | P0 | v0 | EP-06 | Data | 为瓦片/矢量/体数据提供输入
EP-08 | Catalog 服务（run/time/var/level 可用性） | 对外暴露可用性与元数据；按采样规则输出 valid_time 列表；缺测处理。 | Backend | P0 | v0 | EP-06 | Backend | 驱动前端UI
EP-09 | 瓦片生产与分发（2D Tiles） | 生成温度/云量/降水量/风速等2D栅格瓦片；色标/图例下发；对象存储+CDN。 | Data/Backend | P0 | v0 | EP-07,EP-02 | Data | 核心性能路径
EP-10 | 风场矢量/流线服务 | 提供风矢格点子集与（v1）流线/粒子流预计算；bbox裁剪与stride。 | Backend/Data | P0 | v0 | EP-07 | Backend | v0先风矢，v1加流线
EP-11 | 局地云体数据（Volume API） | （v2）按视野bbox生成云密度3D体数据包；压缩传输；缓存策略。 | Backend/Data | P2 | v2 | EP-07,EP-02 | Data | 云视野内P2关键
EP-12 | CLDAS 接入与瓦片化 | 解析用户提供CLDAS NetCDF；变量映射可配置；生成监测瓦片；对齐时空索引。 | Data/Backend | P0 | v0 | EP-01 | Data | 先用示例数据联调
EP-13 | 监测历史统计与差值分析 | （v1）历史降雪/积雪统计；监测-预报差值图层；支持时间窗。 | Data/Backend | P1 | v1 | EP-12,EP-09 | Data
EP-14 | 预报产品服务（示例+查询） | 存储文本产品与结构化字段；提供列表/详情API；内置示例产品数据。 | Backend | P0 | v0 | EP-01 | Backend | 真实产品后续替换
EP-15 | 产品编辑器（Web） | （v1）画区、多边形属性、文本、有效期、阈值；发布与版本管理。 | Web/Backend | P1 | v1 | EP-14 | Web
EP-16 | 风险点（POI）管理 | POI 数据模型、导入、查询（bbox/聚类/分页）；与事件绑定。 | Backend | P0 | v0 | EP-01 | Backend
EP-17 | 风险引擎 v0（规则 + 解释） | 规则引擎：降雪/雪深/风/温度等因子；输出等级1-5与reasons；可配置权重阈值。 | Backend | P0 | v0 | EP-16,EP-07,EP-12 | Backend/Data | 解释性是关键
EP-18 | 特效预设与触发映射服务 | 特效preset参数库（滑坡/泥石流等）；与风险点/产品等级映射；供Web/UE调用。 | Backend | P0 | v0 | EP-17 | Backend
EP-19 | Web 客户端核心框架（状态机/时间轴/图层树） | Global/Local/Event/LayerGlobal 状态机；时间轴组件；图层管理与图例；配置加载。 | Web | P0 | v0 | EP-03,EP-08,EP-09 | Web | 先框架后效果
EP-20 | Web 可视化：温度/风/降水/云（P0） | 温度色带；风矢；降水贴图+近景粒子；云幕（tcc）。 | Web | P0 | v0 | EP-19,EP-09,EP-10 | Web
EP-21 | Web 场景1：点位仰视与锁层全局 | 点选进入Local；仰视视角；锁定层并切换LayerGlobal壳层视图；点取样。 | Web | P0 | v0 | EP-20 | Web
EP-22 | Web 场景2：事件模式（降雪）与风险展示 | 加载示例产品；事件区域渲染；监测层叠加；风险点等级与解释；简化灾害演示。 | Web | P0 | v0 | EP-14,EP-16,EP-17,EP-18,EP-12 | Web
EP-23 | Web 局地云增强（P2） | （v2）Local视野内云增强：VoxelPrimitive或云团增强；与Volume API协同。 | Web | P2 | v2 | EP-11 | Web | 可先PoC再产品化
EP-24 | Web 性能优化与可观测 | LOD策略、请求合并、FPS面板、错误上报；性能模式开关。 | Web | P0 | v0 | EP-19 | Web | 公网关键
EP-25 | UE 客户端核心框架与交互UI | Cesium世界初始化；UMG面板（时间/层/图层/事件/风险/特效/飞行）；输入与拾取。 | UE | P0 | v0 | EP-04,EP-08,EP-09 | UE | 要求可交互
EP-26 | UE 天气渲染（云P0/降水/风温） | 云P0：体积云参数驱动；降水Niagara；风温贴图叠加；HUD显示。 | UE | P0 | v0 | EP-25,EP-09,EP-10 | UE
EP-27 | UE 场景3：交互飞行系统与穿层联动 | 航线编辑、轨迹生成、自动飞行、速度控制、层自动切换与HUD联动。 | UE | P0 | v0 | EP-25,EP-26 | UE | 演示核心
EP-28 | UE 灾害特效库（v0/v1） | v0实现1种（滑坡或泥石流）；v1扩展到≥2种；特效参数化与触发。 | UE | P0 | v0 | EP-18,EP-25 | UE
EP-29 | UE 视野内云体积增强（P2） | （v2）消费Volume API体数据；增强Volumetric Cloud材质；质量档位与性能保护。 | UE | P2 | v2 | EP-11,EP-26 | UE
EP-30 | 测试体系与验收自动化 | 派生算法单测；API合同测试；Web E2E；UE回归脚本与录屏基准；性能压测。 | QA/All | P0 | v0 | EP-01 | QA | 保证可发布
EP-31 | 归因/帮助/运维文档 | 数据来源归因页；免责声明；运维手册（token轮换、缓存、告警）；用户帮助。 | Web/UE/Backend | P0 | v0 | EP-02 | PM/DevOps

## Stories
Story ID | Epic ID | Title | User Story | Description / Tasks | Acceptance Criteria | Priority | Estimate (SP) | Type | Component | Dependencies | Target Release | Owner | Notes
ST-0001 | EP-01 | 建立代码仓库与分支策略 | 作为团队，我希望有统一的代码仓库与分支策略，便于多人并行开发与发布。 | • 创建 mono-repo 或多仓库（web/ue/backend/data）结构 • 定义 main/develop/release 分支与PR流程 • 配置代码审查与合并规则 | 仓库可访问；分支保护生效；PR 模板与代码审查流程可用。 | P0 | 3 | Task | Infra |  | v0 | 架构/DevOps
ST-0002 | EP-01 | 统一配置管理与环境变量规范 | 作为开发者，我希望配置可在不同环境（dev/stage/prod）切换且可审计。 | • 定义 config schema（YAML/JSON） • 区分机密（token/密钥）与非机密配置 • 提供本地开发示例 .env.template | 配置文件可加载；缺失字段有明确报错；敏感信息不入库。 | P0 | 5 | Task | Infra/Backend |  | v0 | DevOps
ST-0003 | EP-01 | CI：Web 构建与静态发布流水线 | 作为开发者，我希望 Web 在每次提交后自动构建并可部署。 | • 安装依赖、lint、test、build • 构建产物上传到对象存储/静态站点 • 生成版本号与回滚能力 | CI 运行通过；产物可访问；支持回滚到上一版本。 | P0 | 5 | Task | Infra/Web | ST-0001 | v0 | DevOps
ST-0004 | EP-01 | CI：后端镜像构建与发布 | 作为开发者，我希望后端服务可容器化发布。 | • Dockerfile 与多阶段构建 • 单元测试/静态扫描 • 推送镜像仓库并支持灰度 | 镜像可运行；健康检查通过；可灰度发布。 | P0 | 5 | Task | Infra/Backend | ST-0001 | v0 | DevOps
ST-0005 | EP-01 | 日志规范与 trace_id 贯通 | 作为运维，我希望定位线上问题时能通过 trace_id 追踪请求链路。 | • 统一日志格式（json） • 网关生成 trace_id 并向下游透传 • 前端错误上报携带 trace_id | 任何 API 错误返回包含 trace_id；日志可按 trace_id 查询到完整链路。 | P0 | 8 | Task | Infra/Backend/Web | ST-0002 | v0 | DevOps
ST-0006 | EP-02 | 配置公网域名与 TLS 证书 | 作为用户，我希望通过 HTTPS 域名访问 Web 与 API。 | • 申请域名与证书 • 配置 HTTPS 强制跳转 • HSTS（可选） | Web 与 API 均通过 HTTPS 访问；证书链正确；无混合内容警告。 | P0 | 3 | Task | Infra | ST-0001 | v0 | DevOps
ST-0007 | EP-02 | CDN 缓存规则：Tiles/静态资源强缓存 | 作为平台，我希望瓦片与静态资源尽量走 CDN，降低源站压力与成本。 | • 为 /tiles/** 设置 Cache-Control 与 CDN 缓存 TTL • 静态资源按版本路径发布 • 回源失败重试策略 | CDN 命中率可观测；tiles 请求大部分不回源；新版本发布不影响旧版本缓存。 | P0 | 8 | Task | Infra | ST-0006 | v0 | DevOps
ST-0008 | EP-02 | API Gateway 限流与分级策略 | 作为运维，我希望对不同接口分级限流，避免被刷导致崩溃。 | • 按路径设置 rate limit（catalog < vector < tiles < volume） • 返回 429 + retry-after • 黑名单/白名单机制 | 压测下限流生效；429 返回规范；不会拖垮源站。 | P0 | 8 | Task | Infra/Backend | ST-0006 | v0 | DevOps
ST-0009 | EP-02 | WAF 规则与基础防护 | 作为平台，我希望阻挡常见攻击与爬虫扫描。 | • 开启基础 WAF 规则（SQLi/XSS/扫描） • 记录拦截日志 • 针对异常 UA/IP 自动封禁（可选） | 模拟攻击流量被拦截；不影响正常访问；拦截日志可查询。 | P0 | 5 | Task | Infra | ST-0008 | v0 | DevOps
ST-0010 | EP-02 | 成本告警：带宽/回源/对象存储请求数 | 作为负责人，我希望及时发现流量异常和成本风险。 | • 监控带宽与请求数 • 设置阈值告警（短信/邮件） • 建立紧急降级开关（关闭体云/限制zoom） | 告警可触发；降级开关可在 5 分钟内生效（配置热更新）。 | P0 | 8 | Task | Infra | ST-0007 | v0 | DevOps
ST-0011 | EP-03 | Web 集成 CesiumJS Viewer 与基础交互 | 作为用户，我希望打开网页即可浏览全球三维地球。 | • 初始化 Cesium Viewer • 启用基础控件（home、compass 等） • 设置默认相机位置与最小/最大缩放 | 页面加载后可旋转缩放；无报错；FPS 合理。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0002 | v0 | Web
ST-0012 | EP-03 | 接入 Cesium World Terrain（ion） | 作为用户，我希望地球具有真实地形起伏。 | • 配置 ion token • 使用 Cesium World Terrain provider • 处理加载失败提示与降级（回退无地形） | 地形可加载；失败时提示并回退；不会卡死。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0011 | v0 | Web
ST-0013 | EP-03 | 接入全球影像底图（Bing 或 Sentinel-2）并支持切换 | 作为用户，我希望底图清晰，并可在两种风格间切换。 | • 配置 imagery provider • UI 提供底图切换（Bing/S2） • 记忆用户选择（localStorage） | 底图可切换；切换无崩溃；刷新后保持选择。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0012 | v0 | Web
ST-0014 | EP-03 | （可选）加载 OSM 3D Buildings（ion） | 作为用户，我希望城市区域可显示三维建筑增强沉浸感。 | • 配置 OSM Buildings tileset • 在性能模式下可关闭 • 与气象图层不冲突 | 建筑在城市可见；可开关；不影响气象图层渲染。 | P0 | 3 | Feature | Web | ST-0012 | v0 | Web | 默认可关闭以控成本
ST-0015 | EP-03 | Web token 安全：Allowed URLs 与 scopes 最小化（运维联动） | 作为运维，我希望 Web token 不被第三方站点盗用。 | • 创建独立 Web token • 配置 Allowed URLs 为生产域名 • 仅授予必要资产读取权限 | token 在非白名单域名无法使用；生产环境 token 不出现在代码库。 | P0 | 3 | Task | Infra/Web | ST-0007 | v0 | DevOps
ST-0016 | EP-03 | Attribution 展示组件（Web） | 作为平台，我希望满足底图/地形/数据源的归因要求。 | • 展示 Cesium attribution（右下角） • 增加“数据来源”弹窗/页面 • 归因内容可配置（/attribution） | 在 UI 中可见归因入口；内容可从后端配置更新。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0005 | v0 | Web/PM
ST-0017 | EP-04 | UE 项目初始化与 Cesium for Unreal 插件集成 | 作为演示用户，我希望打开 UE 程序即可看到地球并可移动视角。 | • 创建 UE5 项目 • 集成 Cesium for Unreal • 设置 CesiumGeoreference • 基础 Pawn/Camera 控制 | 运行后可看到地球；可移动视角；无崩溃。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0001 | v0 | UE
ST-0018 | EP-04 | UE 加载 Cesium World Terrain 与影像 | 作为用户，我希望 UE 中有真实地形与清晰影像。 | • 配置 ion token • 绑定 Terrain 与 Imagery • 处理加载失败与提示 | 地形/影像可见；失败时可降级到基础地球。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0017 | v0 | UE
ST-0019 | EP-04 | UE （可选）加载 OSM Buildings 并提供质量档位 | 作为用户，我希望在城市区域看到建筑并能控制性能。 | • 加载 buildings tileset • 提供开关与质量档位（加载距离/细节） | 建筑可见；开关可用；性能档位生效。 | P0 | 5 | Feature | UE | ST-0018 | v0 | UE
ST-0020 | EP-04 | UE token 安全：独立 token 与最小权限 scopes（运维联动） | 作为运维，我希望 UE token 即使泄露也限制在必要资产范围内。 | • 创建独立 UE token • 仅授予读取必要资产权限 • 编译打包前从安全渠道注入（配置文件/环境） | UE 不包含管理员 token；泄露后可快速吊销并替换。 | P0 | 5 | Task | Infra/UE | ST-0015 | v0 | DevOps
ST-0021 | EP-04 | UE 归因展示入口（菜单/帮助） | 作为平台，我希望 UE 演示也满足归因要求。 | • 主菜单加入“数据来源/免责声明” • 支持从 /attribution 拉取或内置配置 | 在 UE 内可打开归因面板；内容正确且可更新。 | P0 | 3 | Feature | UE | ST-0017 | v0 | UE/PM
ST-0022 | EP-05 | 收集并核对自建底图/地形数据许可与归因清单 | 作为项目负责人，我希望自建方案在许可上可对外发布。 | • 列出候选数据源（Copernicus DEM、NASA GIBS、S2 Cloudless等） • 输出归因/免责声明文本清单 • 评估可商用与再分发边界 | 形成书面清单与风险结论；可用于上线合规审计。 | P1 | 5 | Spike | Data/PM |  | v1 | Data/PM
ST-0023 | EP-05 | DEM -> 地形瓦片生产 PoC | 作为技术团队，我希望验证自建地形可被 Web/UE 端加载。 | • 选取 Copernicus DEM 样区 • 生成 quantized-mesh 或兼容地形瓦片 • 部署到对象存储并在 CesiumJS/UE 加载验证 | 样区地形可加载；性能可接受；输出生产脚本与成本估算。 | P1 | 13 | Spike | Data | ST-0022 | v1 | Data
ST-0024 | EP-05 | 开源影像底图接入 PoC（WMTS/TMS） | 作为技术团队，我希望在不依赖 Cesium ion 的情况下提供可用底图。 | • 选取 NASA GIBS 或 S2 Cloudless 服务 • 在 CesiumJS/UE 接入并验证 • 评估清晰度/稳定性/延迟 | 底图可显示；切换流畅；评估报告完成。 | P1 | 8 | Spike | Web/UE | ST-0022 | v1 | Web/UE
ST-0025 | EP-05 | 自建底图/地形上线切换方案（设计） | 作为运维，我希望必要时能从 ion 平滑切换到自建服务。 | • 抽象 BasemapProvider 接口 • 灰度切换与回滚策略 • 缓存与 CDN 配置建议 | 形成切换方案文档；客户端代码支持切换开关。 | P1 | 5 | Task | Infra/Web/UE | ST-0023 | v1 | DevOps
ST-0026 | EP-06 | 确定 ECMWF 取数清单（字段/层/时效） | 作为数据工程师，我希望明确需要拉取哪些字段、层和时效，避免无效下载。 | • 输出变量映射表（sfc:2t/10u/10v/tp/ptype/tcc；pl:t/u/v/r/gh等） • 仅保留地面+850/700/500/300 • 时效采样策略（0-72/3h；72-240/6h）落到配置 | 映射表进入配置库；可被处理与瓦片服务读取；变更有版本号。 | P0 | 5 | Task | Data |  | v0 | Data
ST-0027 | EP-06 | 实现 ECMWF 下载器（支持断点/重试/校验） | 作为平台，我希望定时拉取 ECMWF 数据并稳定落盘/落对象存储。 | • 实现下载任务：按 run 拉取 raw 文件 • 支持失败重试、超时、校验（大小/checksum） • 记录下载日志与统计 | 在模拟网络波动下可重试成功；失败会告警；原始文件可追溯。 | P0 | 13 | Feature | Data | ST-0026 | v0 | Data
ST-0028 | EP-06 | 原始数据归档结构与版本管理 | 作为数据工程师，我希望原始数据可追溯且不被覆盖。 | • 定义 raw 目录结构（按 run/var/level） • 生成 manifest（文件列表、版本、时间范围） • 支持保留 N 个历史 run | 任意 run 可重建下游产品；可按 manifest 校验完整性。 | P0 | 8 | Task | Data | ST-0027 | v0 | Data
ST-0029 | EP-06 | Ingest 调度与失败告警 | 作为运维，我希望 Ingest 失败能及时发现并告警。 | • 定义调度策略（cron/工作流） • 失败重试策略与最大重试次数 • 告警通知与仪表盘 | 连续失败触发告警；仪表盘可见最近 run 状态。 | P0 | 8 | Feature | Infra/Data | ST-0027 | v0 | DevOps
ST-0030 | EP-07 | GRIB/NetCDF 解码与统一 DataCube 格式 | 作为后端，我希望把原始 GRIB/NetCDF 解码成统一的内部数据结构，便于后续瓦片化。 | • 解码 sfc 与 pressure-level 数据 • 统一维度命名（time/lat/lon/level） • 缺测处理与压缩存储（Zarr/NetCDF） | 任意 run 可生成 DataCube 文件；字段可通过脚本读取验证；缺测值处理一致。 | P0 | 13 | Feature | Data | ST-0030 | v0 | Data
ST-0031 | EP-07 | 单位换算与一致性（温度/降水/风） | 作为客户端，我希望拿到的数据单位一致，避免端侧重复换算。 | • 温度：K -> °C • 降水：m -> mm（若需要） • 风：m/s 保持 • 在 legend.json 中声明单位与范围 | 对外 API 的数值单位在文档中明确；抽样点与图例一致。 | P0 | 5 | Task | Data | ST-0031 | v0 | Data
ST-0032 | EP-07 | 降水时段量计算（tp 差分） | 作为产品，我希望降水粒子与贴图显示“该时段降水量”，而不是累积量。 | • tp 累积量按相邻 valid_time 差分 • 支持 3h 与 6h 步长混合 • 处理 run 起始时刻差分边界（t=0 无前值） | 任意 valid_time 的 precip_amount 可计算；t=0 返回0或缺测；无负值（边界修正）。 | P0 | 8 | Feature | Data | ST-0031 | v0 | Data
ST-0033 | EP-07 | 雨/雪类型判别（ptype 优先 + 温度兜底） | 作为可视化，我希望降水粒子能区分雨/雪。 | • 解析 ptype（若可用）映射到 rain/snow/mix • 若 ptype 不可用：用 2m 温度阈值（<0°C 雪）兜底 • 输出 precip_type 字段 | 在典型场景下雨雪判别合理；可通过配置调整温度阈值。 | P0 | 8 | Feature | Data | ST-0033 | v0 | Data
ST-0034 | EP-07 | 风速/风向派生计算 | 作为客户端，我希望直接获取风速与风向用于 UI 与粒子方向。 | • ws = sqrt(u^2+v^2) • wd = atan2(u,v) 转为 0-360 • 输出 wind_speed/wind_dir | 随机抽样点计算与脚本一致；wind_dir 定义清晰（来自北/顺时针）。 | P0 | 5 | Feature | Data | ST-0031 | v0 | Data
ST-0035 | EP-07 | 云密度派生接口（为 v2 做准备） | 作为 v2 功能，我希望后端能从 RH 等变量派生 cloud_density。 | • 定义可配置映射：density = smoothstep(RH0,RH1,RH) • 支持按层输出 density • 输出用于 Volume API 的中间文件 | 给定 RH 输入可生成 density；RH0/RH1 可配置；结果在 0-1 范围。 | P2 | 8 | Feature | Data | ST-0030 | v2 | Data
ST-0036 | EP-08 | Catalog 数据表设计（runs/times/vars/levels） | 作为后端，我希望用数据库管理可用性与元数据，供客户端快速查询。 | • 设计表：ecmwf_runs、ecmwf_times、ecmwf_assets • 字段：run、valid_time、vars、levels、status、version • 索引：run、valid_time | 数据库表创建并迁移；写入与查询性能满足需求。 | P0 | 5 | Task | Backend | ST-0030 | v0 | Backend
ST-0037 | EP-08 | Catalog API：/catalog/ecmwf/runs | 作为客户端，我希望获取可用跑次列表。 | • 实现 GET runs • 支持分页/最近N个 • 缓存（ETag/TTL） | 返回 runs[]；响应<200ms（缓存命中）；包含 run 状态（complete/partial）。 | P0 | 3 | Feature | Backend | ST-0036 | v0 | Backend
ST-0038 | EP-08 | Catalog API：/catalog/ecmwf/runs/{run}/times（采样规则） | 作为客户端，我希望获得按规则采样后的 valid_time 列表。 | • 实现采样规则过滤 • 缺测时返回实际可用列表 • 可选参数：policy=std | times[] 符合 0-72/3h + 72-240/6h；缺测会被剔除并有标记。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0037 | v0 | Backend
ST-0039 | EP-08 | Catalog API：/catalog/ecmwf/runs/{run}/vars | 作为客户端，我希望知道该 run 支持哪些变量与层。 | • 返回 vars、levels、单位 • 返回 legend 版本号 | 返回包含 cloud/precip/wind/temp；levels 包含 sfc/850/700/500/300。 | P0 | 3 | Feature | Backend | ST-0037 | v0 | Backend
ST-0040 | EP-08 | Catalog 缓存与降级策略 | 作为平台，我希望 Catalog 高并发下仍稳定。 | • Redis 缓存 runs/times • 热点 run 预热 • 失败时回退到最近一次缓存 | 在压测下 QPS 可承受；失败时仍可返回最近缓存数据。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0036 | v0 | Backend
ST-0041 | EP-09 | 确定瓦片坐标系与 zoom 策略（4326 + zoom上限） | 作为平台，我希望瓦片方案兼顾气象数据特性与成本。 | • 选择 Geographic tiling（EPSG:4326） • 定义 zoom 范围：全局0-6；事件区可到8-10 • 输出规则到配置 | 方案文档确认；配置可被 Tile Generator 读取。 | P0 | 3 | Task | Data/Backend | ST-0030 | v0 | Data
ST-0042 | EP-09 | 瓦片生成：温度 temp（sfc + pressure levels） | 作为用户，我希望看到温度色带图层随时间和高度变化。 | • 读取 DataCube temp • 应用色标映射 • 输出 webp/png tiles | 任意 valid_time/level 可出瓦片；色标与 legend.json 一致；无明显接缝。 | P0 | 8 | Feature | Data | ST-0031 | v0 | Data
ST-0043 | EP-09 | 瓦片生成：云量 tcc（全局P0） | 作为用户，我希望看到全局云覆盖随时间变化。 | • 读取 tcc • 转为 0-1 并映射透明度/灰度 • 输出 tiles | 云图层可叠加到底图；透明度可控；随时间更新。 | P0 | 5 | Feature | Data | ST-0031 | v0 | Data
ST-0044 | EP-09 | 瓦片生成：降水时段量 precip_amount（3h/6h） | 作为用户，我希望看到时段降水分布并驱动粒子效果。 | • 使用 precip_amount（差分后） • 输出强度热力瓦片 • 阈值与色标配置化 | t=0 不显示异常；强降水区域可见；与粒子强度一致。 | P0 | 8 | Feature | Data | ST-0032 | v0 | Data
ST-0045 | EP-09 | 瓦片生成：风速 wind_speed 背景（可选） | 作为用户，我希望可选叠加风速背景增强直观性。 | • 读取 wind_speed • 生成色带瓦片 • 与风矢叠加不冲突 | 开关可用；风速色标合理；不遮挡风矢过多。 | P1 | 5 | Feature | Data | ST-0034 | v1 | Data
ST-0046 | EP-09 | legend.json 生成与版本管理 | 作为双端客户端，我希望统一获取色标、单位与范围，保证一致。 | • 为每个 var/level 生成 legend.json • 包含 unit/min/max/colorStops • 版本号随配置变更 | 客户端可拉取 legend；变更后可识别版本更新。 | P0 | 5 | Feature | Backend/Data | ST-0042 | v0 | Backend
ST-0047 | EP-09 | Tiles API 实现与对象存储访问优化 | 作为客户端，我希望通过简单 URL 获取瓦片，且源站高并发稳定。 | • /tiles 路由 • 优先 302/签名URL 直出对象存储（可选） • 缓存头与 gzip/webp | 瓦片访问稳定；回源开销可控；CDN 命中率可统计。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0007 | v0 | Backend
ST-0048 | EP-10 | 风矢 Vector API（bbox + stride） | 作为客户端，我希望按当前视野 bbox 获取稀疏风矢数据。 | • 实现 /vector/ecmwf/{run}/wind/{level}/{time} • 支持 bbox 与 stride 参数 • 返回 u/v/lat/lon | bbox 请求返回点数随 stride 变化；数值与 DataCube 一致；响应<500ms（缓存命中）。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0034 | v0 | Backend
ST-0049 | EP-10 | 风矢数据缓存与热点预热 | 作为平台，我希望风矢请求不反复读取大文件导致性能问题。 | • Redis/文件缓存 bbox->结果 • 对事件区域预热常用 bbox • 缓存失效随 run 变化 | 相同 bbox 重复请求命中缓存；CPU/IO 降低明显。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0049 | v0 | Backend
ST-0050 | EP-10 | （v1）风流线预计算服务 | 作为用户，我希望风场呈现更连续直观。 | • 选择流线算法（Runge-Kutta） • 按 zoom/bbox 预计算或按需计算 • 输出 polyline 列表或矢量瓦片 | 可切换显示流线；在典型视野内帧率可接受；结果与风向一致。 | P1 | 13 | Feature | Backend/Data | ST-0049 | v1 | Backend
ST-0051 | EP-10 | （v1）风粒子流（GPU）方案评估 | 作为产品，我希望评估风粒子流在 Web/UE 的可实现性与成本。 | • Web：基于纹理速度场的 GPU particle • UE：Niagara + 速度场采样 • 输出 PoC 与性能报告 | PoC 可运行；给出推荐方案与限制（粒子数/分辨率）。 | P1 | 8 | Spike | Web/UE | ST-0051 | v1 | Web/UE
ST-0052 | EP-12 | 定义 CLDAS 变量映射配置格式 | 作为数据工程师，我希望通过配置将 CLDAS 要素码映射到平台内部变量。 | • 配置：source_var -> internal_var、unit、scale/offset • 支持多产品/多分辨率 • 支持缺测策略 | 提供 mapping.yaml 示例；可被 Adapter 读取；可热更新（重启/重载）。 | P0 | 5 | Task | Data |  | v0 | Data
ST-0053 | EP-12 | 实现 CLDAS NetCDF 解析器（小时文件） | 作为平台，我希望能导入 CLDAS NetCDF 并写入 DataCube。 | • 读取 NetCDF（time/lat/lon） • 应用映射与单位换算 • 写入内部格式与索引 | 导入样例文件成功；数据可抽样验证；错误文件有清晰报错。 | P0 | 13 | Feature | Data | ST-0053 | v0 | Data
ST-0054 | EP-12 | CLDAS 监测瓦片生成（至少1个变量） | 作为事件模式，我希望叠加至少1个监测图层（如雪深/积雪/降水）。 | • 为选定变量生成 tiles • 统一 legend.json • 选择较高 zoom（局地更清晰） | 在事件区域可看到监测层；与底图对齐；可开关与调透明度。 | P0 | 8 | Feature | Data | ST-0054 | v0 | Data
ST-0055 | EP-12 | CLDAS Catalog 与 tiles 路由接入 | 作为客户端，我希望查询 CLDAS 可用时间并请求瓦片。 | • /catalog/cldas/times • /tiles/cldas/{time}/{var}... • 缓存策略（短缓存） | times[] 可返回；瓦片可请求；缺测时间 UI 可灰显。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0055 | v0 | Backend
ST-0056 | EP-12 | 示例监测数据生成器（无真实CLDAS时联调） | 作为研发，我希望在拿到真实CLDAS前也能联调事件模式。 | • 生成一份小范围 demo 栅格（雪深/降水） • 与 tile pipeline 一致 • 可重复生成（固定随机种子） | 前端能加载示例监测层；联调不依赖真实数据。 | P0 | 5 | Task | Data | ST-0054 | v0 | Data
ST-0057 | EP-13 | 历史降雪/积雪统计指标定义与口径确认 | 作为产品，我希望明确历史统计的时间窗与指标口径。 | • 定义：历史窗口（7/30/90天等） • 指标：累计降雪、最大雪深、异常百分位 • 输出到配置与文档 | 统计口径文档完成；可被实现与测试使用。 | P1 | 5 | Task | PM/Data |  | v1 | PM/Data
ST-0058 | EP-13 | 历史统计计算任务（批处理） | 作为平台，我希望离线计算历史统计栅格以便快速展示。 | • 选择数据源（CLDAS/历史库） • 批处理计算统计栅格 • 存储与版本管理 | 可生成统计栅格并出瓦片；有版本与时间窗标识。 | P1 | 13 | Feature | Data | ST-0058 | v1 | Data
ST-0059 | EP-13 | 监测-预报差值图层（bias） | 作为分析人员，我希望对比同一时次监测与预报的差异。 | • 对齐时间/空间分辨率 • 计算差值或相对误差 • 生成瓦片与图例 | 差值图层可加载；正负值显示合理；图例包含0点。 | P1 | 8 | Feature | Data | ST-0059 | v1 | Data
ST-0060 | EP-13 | 事件模式中加入“历史/差值”切换UI | 作为用户，我希望在事件模式快速切换监测、历史与差值层。 | • Web/UE 增加切换开关 • 默认隐藏避免信息过载 • 记忆用户选择 | 切换无崩溃；图层互斥/叠加规则正确；性能可接受。 | P1 | 5 | Feature | Web/UE | ST-0060 | v1 | Web/UE
ST-0061 | EP-14 | 预报产品数据模型与数据库表设计 | 作为后端，我希望产品（文本+区域）可结构化存储与查询。 | • 表：products、product_hazards • 字段：title/text/issued_at/valid_from/to/severity/geometry • 支持版本与发布状态 | 表结构与迁移完成；geometry 可存 GeoJSON/WKB；索引可按时间与bbox查询。 | P0 | 8 | Task | Backend | ST-0036 | v0 | Backend
ST-0062 | EP-14 | 内置示例产品数据（≥3条） | 作为产品，我希望在无真实产品时仍可演示事件模式。 | • 编写3条示例：降雪/大风/强降水 • 覆盖不同 severity • 提供 polygon 几何 | 部署后可通过 API 查询到示例产品；客户端可加载并渲染。 | P0 | 3 | Task | Backend | ST-0062 | v0 | Backend/PM
ST-0063 | EP-14 | Products API：列表查询（按时间/类型/bbox） | 作为客户端，我希望查询某一时次附近的产品列表。 | • GET /products?type=&valid_time=&bbox= • 支持分页 • 返回摘要（title/severity/geometry bbox） | API 响应<300ms（缓存命中）；分页正确；bbox 过滤正确。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0062 | v0 | Backend
ST-0064 | EP-14 | Products API：详情查询 | 作为客户端，我希望读取产品全文与完整几何。 | • GET /products/{id} • 返回 text + hazards geometry + attributes | 返回内容完整；text 编码正确；geometry 可被客户端解析。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0064 | v0 | Backend
ST-0065 | EP-14 | 产品缓存与 ETag 支持 | 作为平台，我希望产品查询高并发下仍稳定。 | • Redis 缓存列表与详情 • 支持 ETag/If-None-Match • 失效随发布版本变化 | 重复请求命中缓存；ETag 生效；发布新版本后可刷新。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0064 | v0 | Backend
ST-0066 | EP-15 | 产品编辑器 UI：创建/编辑产品基础信息 | 作为预报员，我希望在 Web 上创建产品并填写标题、正文、有效期等。 | • 表单：title/text/issued_at/valid_from/to/type/severity • 校验：时间范围、必填 • 草稿保存 | 可创建草稿并保存；校验提示清晰；刷新后草稿仍在。 | P1 | 8 | Feature | Web | ST-0061 | v1 | Web
ST-0067 | EP-15 | 产品编辑器 UI：绘制/编辑区域多边形 | 作为预报员，我希望在地图上绘制风险区域并可编辑顶点。 | • 绘制 polygon（添加/拖拽/删除点） • 支持多个 hazards • 自动计算 bbox 与面积 | 绘制后可保存并回显；编辑顶点实时更新；多边形不自交（提示）。 | P1 | 13 | Feature | Web | ST-0067 | v1 | Web
ST-0068 | EP-15 | 产品编辑 API：保存草稿/发布 | 作为系统，我希望产品编辑器能调用后端保存并发布产品。 | • POST/PUT /products • 状态：draft/published • 发布后生成版本号与不可变快照 | 发布后客户端可查询到新产品；历史版本可回溯。 | P1 | 8 | Feature | Backend | ST-0067 | v1 | Backend
ST-0069 | EP-15 | 产品权限（无登录场景下的简化） | 作为平台，我希望在无登录前提下避免公开编辑入口被滥用。 | • 编辑器仅在内网/特定构建开启（feature flag） • 或通过一次性编辑口令（环境变量） • 对编辑 API 做更严格限流 | 公网默认不暴露编辑入口；编辑API在未开启时返回403；上线安全可控。 | P1 | 5 | Task | Backend/Web | ST-0008 | v1 | DevOps
ST-0070 | EP-16 | 风险点数据模型与数据库表设计 | 作为后端，我希望风险点能存储位置、类型、权重与备注信息。 | • 表：risk_pois • 字段：id/name/type/lon/lat/alt/weight/tags • 索引：geom, type | 表结构完成；可按 bbox/type 查询；geom 索引生效。 | P0 | 5 | Task | Backend | ST-0036 | v0 | Backend
ST-0071 | EP-16 | 风险点导入工具（CSV/GeoJSON） | 作为运维，我希望快速导入一批风险点用于演示与生产。 | • 支持 CSV/GeoJSON 导入 • 校验经纬度范围与重复 • 输出导入报告 | 可导入≥1000个点；重复/错误行有报告；数据可查询。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0070 | v0 | Backend
ST-0072 | EP-16 | 风险点查询 API（bbox + 分页） | 作为客户端，我希望按当前视野加载风险点。 | • GET /risk/pois?bbox=&page=&page_size= • 返回等级（若已评估）或基础信息 | bbox 过滤正确；分页正确；响应<300ms（缓存命中）。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0070 | v0 | Backend
ST-0073 | EP-16 | 风险点聚类/抽稀（防止过密） | 作为客户端，我希望在全球视角风险点不会淹没画面。 | • 后端或前端实现聚类（按 zoom） • 返回 cluster 点（count/centroid） • 进入局地自动展开 | 全球视角只显示聚类；缩放到局地显示单点；性能可控。 | P0 | 8 | Feature | Backend/Web/UE | ST-0071 | v0 | Backend/Web/UE
ST-0074 | EP-17 | 风险规则模型（权重/阈值）配置化 | 作为预报员，我希望风险等级计算规则可配置而非写死代码。 | • 配置文件：因子列表（snowfall/snow_depth/wind/temp） • 每因子阈值->分值映射 • 权重与最终等级映射 | 规则可热更新（重启/重载）；变更后评估结果可验证。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0070 | v0 | Backend/Data
ST-0075 | EP-17 | 风险评估引擎 v0（按 POI 评估） | 作为平台，我希望针对事件区域内 POI 计算风险等级。 | • 输入：product_id + valid_time • 对每个 POI 抽样 ECMWF/CLDAS 值 • 计算 factor_score 与 total_score -> level | 对≥1000 POI 评估在可接受时间内完成；结果稳定可复现。 | P0 | 13 | Feature | Backend/Data | ST-0074,ST-0031,ST-0054 | v0 | Backend/Data
ST-0076 | EP-17 | 风险解释（reasons）输出格式 | 作为用户，我希望点击风险点能看到“为什么是这个等级”。 | • 输出命中阈值列表 • 包含：因子名、当前值、阈值、分值贡献 • 支持国际化字段名（可选） | reasons 可读；包含关键因子；前端无需再计算即可展示。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0075 | v0 | Backend
ST-0077 | EP-17 | Risk API：/risk/evaluate（缓存） | 作为客户端，我希望一键触发某产品某时次的风险评估并获取结果。 | • GET /risk/evaluate?product_id=&valid_time= • 结果写入缓存/数据库 • 重复请求直接返回缓存 | 第一次请求触发计算；再次请求命中缓存；返回包含 POI levels 与 reasons 摘要。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0075 | v0 | Backend
ST-0078 | EP-17 | Risk API：/risk/pois 返回关联 risk_level | 作为客户端，我希望加载 POI 时直接拿到等级（若已评估）。 | • POI 查询支持附带最新评估结果 • 支持 product_id/valid_time 参数 • 否则返回未知等级 | POI 返回包含 risk_level；未评估时标记 unknown。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0078 | v0 | Backend
ST-0079 | EP-17 | 风险评估性能优化（并行/批量抽样） | 作为平台，我希望风险评估不成为瓶颈。 | • 批量抽样优化（一次读取网格后插值多点） • 并行执行（多进程/线程） • 结果压缩传输 | 评估耗时显著下降；CPU/内存可控；结果一致。 | P1 | 13 | Feature | Backend/Data | ST-0075 | v1 | Data
ST-0080 | EP-18 | 定义特效预设数据结构（Effect Preset） | 作为 UE/Web 客户端，我希望通过统一的 preset 参数驱动特效表现。 | • 字段：effect_type、intensity、duration、color_hint、spawn_rate 等 • 支持按 risk_level 映射 • 支持版本号 | preset schema 文档完成；示例 preset 可被客户端解析。 | P0 | 5 | Task | Backend/UE/Web |  | v0 | Backend/UE
ST-0081 | EP-18 | Effects API：/effects/presets | 作为客户端，我希望拉取可用特效 preset 列表。 | • GET /effects/presets • 支持按 effect_type 查询 • 缓存与 ETag | 返回 preset 列表；ETag 生效；响应<200ms（缓存命中）。 | P0 | 3 | Feature | Backend | ST-0080 | v0 | Backend
ST-0082 | EP-18 | 风险等级到特效强度映射规则 | 作为产品，我希望不同风险等级触发不同强度的特效。 | • 定义 level->intensity 映射（可配置） • UE/Web 客户端按 intensity 调参 • 与产品 severity 合并规则 | level 1-5 对应强度递增；客户端渲染有明显差异；配置可调整。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0081 | v0 | Backend/PM
ST-0083 | EP-18 | （v1）特效触发日志与审计 | 作为运维，我希望知道用户触发了哪些特效，以便评估性能与风险。 | • 记录触发事件：effect_type、time、client、fps等 • 采样上报避免过多日志 | 可查询最近触发日志；不显著增加带宽。 | P1 | 5 | Feature | Backend | ST-0081 | v1 | Backend
ST-0084 | EP-19 | Web 应用框架与页面布局（时间轴/图层树/信息面板/图例） | 作为用户，我希望 Web 界面清晰可控，能快速切换时间与图层。 | • 页面布局实现 • 顶部时间轴组件 • 左侧图层树 • 右侧信息面板 • 底部图例 | 布局与 PRD 一致；组件可交互；在 1366x768 以上分辨率可用。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0011,ST-0037 | v0 | Web
ST-0085 | EP-19 | Mode 状态机实现（Global/Local/Event/LayerGlobal） | 作为用户，我希望模式切换可预期且可回退。 | • 定义状态机与路由 • 模式切换动画与回退按钮 • 状态持久化（可选） | 按照点击点/锁层/选择事件进入对应模式；返回操作可靠；无死状态。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0085 | v0 | Web
ST-0086 | EP-19 | TimeController：时间轴播放/步进/跳转 | 作为用户，我希望播放预报时序并快速跳到指定时刻。 | • 播放/暂停/下一帧/上一帧 • 速度控制（1x/2x/4x） • 缓冲提示（加载中） | 播放顺畅；切换时刻会刷新所有开启图层；加载时有提示。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0037,ST-0042 | v0 | Web
ST-0087 | EP-19 | LayerManager：图层注册与统一配置（透明度/顺序/混合） | 作为用户，我希望多图层叠加时可控且不混乱。 | • 图层注册表（var/level/type） • 透明度控制 • 图层顺序与互斥规则 | 云/降水/风/温度可独立开关；顺序正确；透明度即时生效。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0087 | v0 | Web
ST-0088 | EP-19 | Legend 服务：从后端加载 legend.json 并渲染图例 | 作为用户，我希望图例始终与当前图层一致。 | • 拉取 legend.json • 渲染色带/单位/范围 • 支持多图层时显示当前主图层 | 图例随图层变化更新；单位正确；无错位。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0046 | v0 | Web
ST-0089 | EP-19 | 错误边界与降级提示（缺数据/限流/失败） | 作为用户，我希望遇到缺数据或限流时能理解发生了什么。 | • 统一错误提示组件 • 处理 404/429/5xx • 降级开关入口（性能模式） | 出现缺数据时 UI 灰显并提示；429 提示稍后重试；不会白屏。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0005,ST-0008 | v0 | Web
ST-0090 | EP-20 | 温度图层（ImageryLayer）加载与渲染 | 作为用户，我希望在地图上看到温度色带并可调整透明度。 | • 按 run/time/level 请求温度 tiles • 应用 legend • 支持透明度与开关 | 切换 time/level 后温度层更新；透明度生效；图例正确。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0044,ST-0087 | v0 | Web
ST-0091 | EP-20 | 云图层（P0 云幕）加载与渲染 | 作为用户，我希望全局看到云覆盖并随时间变化。 | • 请求 tcc tiles • 作为半透明覆盖层 • 提供亮度/对比度参数（可选） | 云层可叠加到地球；随时间更新；不会遮挡到完全看不见地表。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0045,ST-0087 | v0 | Web
ST-0092 | EP-20 | 降水热力图层（远景）加载与渲染 | 作为用户，我希望看到降水分布范围和强度。 | • 请求 precip_amount tiles • 阈值/色标配置 • 提供“只显示>阈值”开关 | 强降水区域明显；低值可通过阈值过滤；与粒子一致。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0046,ST-0087 | v0 | Web
ST-0093 | EP-20 | 降水粒子（近景雨/雪）系统 | 作为用户，我希望在点位仰视或近地面看到雨/雪粒子效果。 | • 基于相机位置采样降水强度 • 粒子数量与强度映射 • 雨/雪类型切换（ptype/温度） • 粒子上限与性能模式 | 粒子随强度变化；雨雪类型合理；性能模式下可降级关闭。 | P0 | 13 | Feature | Web | ST-0033,ST-0046,ST-0089 | v0 | Web
ST-0094 | EP-20 | 风矢渲染（Vector API -> Arrow overlay） | 作为用户，我希望看到风向与风速的箭头表示。 | • 调用 Vector API 获取风场 • 在屏幕/地球表面渲染箭头 • 箭头密度随 zoom 调整 | 箭头方向正确；密度可控；不严重遮挡其它图层。 | P0 | 13 | Feature | Web | ST-0049,ST-0087 | v0 | Web
ST-0095 | EP-20 | 点取样数值卡片（temp/wind/precip/cloud） | 作为用户，我希望点击地图一点获得数值以支撑解释。 | • 鼠标点击获取经纬度 • 调用 sampling（本地插值或后端接口） • 展示数值卡片与单位 | 点击任意点弹出卡片；数值与图层一致；缺测有提示。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0091 | v0 | Web
ST-0096 | EP-08 | Sampling API：按点返回要素数值（bilinear） | 作为客户端，我希望通过后端按经纬度获取要素值，保证与源数据一致。 | • GET /sample?run=&valid_time=&level=&var=&lon=&lat= • 从 DataCube 读取并双线性插值 • 返回 value + unit + qc | 返回值与离线脚本一致；响应<300ms（缓存命中）；缺测返回 qc=missing。 | P0 | 8 | Feature | Backend | ST-0036 | v0 | Backend
ST-0097 | EP-21 | 点击点进入 Local 模式（相机落点与UI联动） | 作为用户，我希望点击任意点进入局地视角并显示该点信息。 | • 点击拾取经纬度 • 相机 FlyTo 到点位上方 • 显示点位信息面板（经纬度/海拔/时间/层） | 点击后进入 Local；镜头落点合理；信息面板显示正确。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0086,ST-0091 | v0 | Web
ST-0098 | EP-21 | Local 仰视视角与天空盒（支持云/降水） | 作为用户，我希望在 Local 模式能仰视看到云与降水效果。 | • 提供“仰视/平视/自由”三种相机模式 • 调整 near/far plane 与雾效 • 与粒子/云层正确叠加 | 切换仰视后能看到天气效果；不会出现严重穿模/闪烁。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0092 | v0 | Web
ST-0099 | EP-21 | 高度层锁定 -> Layer Global 壳层视图 | 作为用户，我希望锁定某高度层后看到该层全球视野。 | • UI 提供“锁定层”按钮 • 相机切到壳层高度（配置映射） • 图层改为该层数据 | 锁层后进入 Layer Global；显示该层全球风温等；可返回 Local。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0093 | v0 | Web
ST-0100 | EP-21 | Layer Global 壳层渲染实现（贴图投影） | 作为平台，我希望层全局视图的图层贴合球壳并可叠加。 | • 构建球壳 primitive 或使用 Cesium Globe 叠加 • 贴图投影与对齐 • 支持多图层叠加 | 壳层无明显接缝；贴图与经纬度对齐；透明度正确。 | P0 | 13 | Feature | Web | ST-0087,ST-0044 | v0 | Web
ST-0101 | EP-21 | Local/LayerGlobal 模式切换的状态保持 | 作为用户，我希望切换模式后保持当前 time/var 开关状态。 | • 状态机保存 current time/level/layers • 返回时恢复相机与图层 • 避免重复请求（缓存） | 从 Local->LayerGlobal->Local 后，图层与时间保持一致；体验连续。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0086 | v0 | Web
ST-0102 | EP-22 | 事件列表面板（Products）与地图标绘 | 作为用户，我希望看到可用事件产品列表并能点击定位。 | • 调用 /products 列表 • 列表展示：标题、类型、等级、有效期 • 点击定位到区域并高亮 polygon | 列表可加载；点击后相机定位；polygon 高亮显示。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0063,ST-0085 | v0 | Web
ST-0103 | EP-22 | 事件区域渲染（polygon + 边界样式 + 填充） | 作为用户，我希望直观识别事件影响范围。 | • 绘制 polygon 边界 • 填充半透明 • 支持多 hazards | polygon 与数据一致；样式可区分等级；不遮挡底图过度。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0097 | v0 | Web
ST-0104 | EP-22 | 进入 Event 模式后的自动图层策略（降雪模板） | 作为用户，我希望进入事件后系统自动打开合适图层，减少手动操作。 | • 为事件 type 定义默认图层模板（snow：降水+温度+云+监测雪深） • 支持用户自定义覆盖 • 退出事件恢复之前状态（可选） | 进入雪事件后默认打开相关图层；退出后恢复；用户可手动调整。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0087 | v0 | Web
ST-0105 | EP-22 | 加载并叠加监测图层（CLDAS/示例） | 作为用户，我希望在事件模式叠加地面积雪/雪深等监测层。 | • 调用 CLDAS tiles • 图层开关与透明度 • 时间对齐策略（最近小时） | 监测层与区域对齐；可调透明度；无数据时有提示。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0055,ST-0087 | v0 | Web
ST-0106 | EP-22 | 风险点加载与等级渲染（含聚类） | 作为用户，我希望在事件区域看到风险点并按等级突出显示。 | • 调用 /risk/pois（bbox 或 product_id） • 显示等级颜色与数字 • 支持聚类与展开 | 风险点在事件区域可见；等级显示正确；缩放后聚类/展开符合预期。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0071,ST-0079 | v0 | Web
ST-0107 | EP-22 | 风险点详情弹窗（reasons 展示） | 作为用户，我希望点击风险点看到等级与原因解释。 | • 调用 /risk/evaluate 或从 pois 返回 reasons 摘要 • 弹窗展示：等级、因子、当前值、阈值 • 支持跳转到“灾害演示” | 弹窗信息完整可读；展示 reasons；可触发演示入口。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0076,ST-0079 | v0 | Web
ST-0108 | EP-22 | Web 灾害演示（简化特效） | 作为用户，我希望在 Web 端也能看到灾害效果演示（简化）。 | • 至少实现 1 种简化特效：滑坡贴花+粒子/或泥石流粒子流 • 参数由 /effects/presets 驱动 • 可播放/停止 | 特效可触发；强度随等级变化；不会显著卡顿。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0081,ST-0080 | v0 | Web
ST-0109 | EP-23 | Web 体素云 PoC（VoxelPrimitive/自研体渲染） | 作为研发，我希望验证 Web 端在局地范围渲染体积云的可行性。 | • 选择技术路线：Cesium VoxelPrimitive 或自研 ray-march • 读取 demo volume 数据 • 输出性能报告（FPS/内存/加载时间） | PoC 在典型设备可运行；输出推荐参数（体素分辨率/步进）。 | P2 | 13 | Spike | Web |  | v2 | Web
ST-0110 | EP-23 | 接入 Volume API：按相机视锥请求云体数据 | 作为用户，我希望在 Local 模式视野内云明显立体。 | • 根据相机位置计算 bbox • 请求 /volume • 缓存最近 N 个 bbox • 失败降级为云幕 | Local 模式开启后云体出现；移动相机时平滑更新；失败不影响主流程。 | P2 | 13 | Feature | Web | ST-0056 | v2 | Web
ST-0111 | EP-23 | 体素云 LOD 与性能模式开关 | 作为用户，我希望在低性能设备可关闭体积云或降低质量。 | • 质量档位：Low/Med/High（res/步进/更新频率） • 自动降级：FPS < 阈值触发 • UI 开关 | 切换档位即时生效；自动降级可触发；不会导致崩溃。 | P2 | 8 | Feature | Web | ST-0104 | v2 | Web
ST-0112 | EP-24 | 请求合并与节流（time/level 切换防抖） | 作为用户，我希望快速拖动时间轴时不会触发过多无效请求。 | • 对 time/level 切换做 debounce • 取消前一次未完成请求（AbortController） • 仅保留最新状态请求 | 快速拖动时间轴时请求数量受控；最终状态正确；无卡死。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0086 | v0 | Web
ST-0113 | EP-24 | 瓦片预取与缓存（前一帧/后一帧） | 作为用户，我希望播放动画时画面更顺畅。 | • 播放时预取 next time 的 tiles • 缓存最近 N 帧 URL • 低带宽下自动关闭预取 | 播放卡顿减少；网络差时不会爆请求；缓存命中可统计。 | P0 | 8 | Feature | Web | ST-0088 | v0 | Web
ST-0114 | EP-24 | 性能模式开关（粒子/风矢/建筑/体云） | 作为用户，我希望一键切换性能模式以适配不同设备。 | • Low/High 两档：粒子数、风矢密度、建筑开关、体云开关 • 自动建议：FPS 低时提示切换 | 切换后帧率提升明显；核心图层仍可用；设置可记忆。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0107 | v0 | Web
ST-0115 | EP-24 | 诊断面板（FPS/内存/请求数/错误） | 作为运维与研发，我希望快速定位性能与请求问题。 | • 可开关面板 • 显示 FPS、瓦片请求数、失败率、缓存命中 • 支持导出日志（可选） | 面板数据合理；不影响正常用户（默认关闭）；可截图用于排障。 | P0 | 5 | Feature | Web | ST-0005 | v0 | Web
ST-0116 | EP-24 | 前端错误上报与告警联动 | 作为运维，我希望前端关键错误能上报并关联 trace_id。 | • 捕获未处理异常 • 上报到后端/日志系统 • 附带 trace_id、浏览器信息、模式状态 | 发生错误时能在日志中查询；支持按版本统计错误率。 | P0 | 8 | Feature | Web/Backend | ST-0005 | v0 | Web/Backend
ST-0117 | EP-25 | UMG：时间轴与播放控制（UE） | 作为演示用户，我希望在 UE 中控制预报时间并播放动画。 | • 时间轴 UI（滑块/按钮） • 从 Catalog 拉取 times • 播放/暂停/步进 • 加载提示 | 时间轴可用；播放会刷新天气渲染；缺数据时灰显。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0038,ST-0017 | v0 | UE
ST-0118 | EP-25 | UMG：层选择与图层开关（UE） | 作为演示用户，我希望在 UE 中开关云/降水/风/温度并切换高度层。 | • 层选择（sfc/850/700/500/300） • 图层开关与透明度 • 性能档位开关 | 开关即时生效；切层后数据更新；性能档位影响重效果。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0090 | v0 | UE
ST-0119 | EP-25 | UE 点选拾取：经纬度获取与定位 | 作为用户，我希望在 UE 中点击地表获取经纬度并定位到该点。 | • 射线拾取地形/建筑 • 计算经纬度 • 相机/飞机 FlyTo 到点位 | 点击任意地表可获得经纬度；定位准确；无明显漂移。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0017 | v0 | UE
ST-0120 | EP-25 | UE 模式管理（Global/Local/Event/Flight） | 作为用户，我希望 UE 有清晰的模式切换与 UI 联动。 | • 模式枚举与状态机 • 不同模式显示不同面板 • 返回/退出逻辑 | 切换模式 UI 正确；不会出现输入冲突；可返回上一级。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0113 | v0 | UE
ST-0121 | EP-25 | UE DataClient：HTTP 请求 Catalog/Tiles/Vector/Products/Risk/Effects | 作为 UE 客户端，我希望统一封装后端请求与缓存。 | • HTTP 封装 • 结果缓存（内存） • 超时/重试 • trace_id 记录 | 请求稳定；失败可提示；不会阻塞主线程；可复用。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0005 | v0 | UE
ST-0122 | EP-26 | UE 温度图层渲染（贴图叠加到球面/壳层） | 作为用户，我希望在 UE 中看到温度色带并随层/时间变化。 | • 下载温度 tiles 作为纹理 • 叠加到地球/壳层（材质） • 图例与单位（HUD/面板） | 切换 time/level 后温度更新；透明度可调；图例正确。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0044,ST-0110 | v0 | UE
ST-0123 | EP-26 | UE 云 P0：用 tcc 驱动 Volumetric Cloud 参数 | 作为用户，我希望 UE 中全局云可见并随时间变化。 | • 下载 tcc tiles 或采样点 • 映射到云覆盖率/密度参数 • 支持开关与质量档位 | 开启云后全球可见；随时间变化；质量档位影响性能与细节。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0045,ST-0110 | v0 | UE
ST-0124 | EP-26 | UE 降水粒子：Niagara 雨/雪系统 | 作为用户，我希望在 UE 的局地/飞行中看到雨雪粒子。 | • Niagara 系统：雨/雪两套 emitter • 根据 precip_amount 强度调 spawn rate • 根据 precip_type 切换雨雪 • 粒子随风偏移（可选） | 雨雪可切换；强度随预报变化；不会严重掉帧（有上限）。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0033,ST-0046,ST-0110 | v0 | UE
ST-0125 | EP-26 | UE 风矢/风场可视化（简版） | 作为用户，我希望在 UE 中看到风向风速的可视化提示。 | • 方案A：HUD 显示当前点风向风速 • 方案B：在壳层渲染箭头 mesh（可选） | 至少 HUD 能显示风向风速；（可选）箭头可开关。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0034,ST-0049 | v0 | UE | v0可先HUD，v1再做箭头网格
ST-0126 | EP-26 | UE HUD：显示层/时间/温度/风/降水类型 | 作为演示用户，我希望随时知道当前处于哪个层与环境参数。 | • HUD 显示：level、valid_time、temp、wind_speed/dir、precip_type • 数据来源：采样服务或本地采样 • 支持隐藏HUD | HUD 信息实时更新且正确；可关闭避免遮挡。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0110,ST-0091 | v0 | UE
ST-0127 | EP-27 | 飞行航线编辑：起点/终点选择与航点管理 | 作为用户，我希望通过交互选择起终点并编辑航线。 | • 地图点击设定起点/终点 • 支持添加/删除/拖拽航点 • 显示航线 polyline | 可创建航线；航点可编辑；航线显示正确。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0112 | v0 | UE
ST-0128 | EP-27 | 轨迹生成：大圆航线 + 高度剖面策略 | 作为系统，我希望根据航线生成平滑飞行轨迹并决定高度变化。 | • 基于大圆插值生成轨迹点 • 高度策略：按层阶梯下降（v0） • 输出可驱动 Pawn 的样条曲线 | 飞行路径平滑；高度策略可配置；不会穿地形（必要时抬高）。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0117 | v0 | UE
ST-0129 | EP-27 | 自动飞行控制：开始/暂停/速度调节/重播 | 作为用户，我希望控制飞行进度以便演示。 | • 控制按钮：Start/Pause/Stop/Replay • 速度：0.5x/1x/2x/4x • 跳转到航点（可选） | 控制响应即时；暂停后可继续；重播回到起点。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0118 | v0 | UE
ST-0130 | EP-27 | 穿层联动：高度触发层切换与数据刷新 | 作为用户，我希望飞行过程中自动切换 300/500/700/850/sfc 的图层与效果。 | • 高度阈值配置 • 切层触发：请求对应 level 的 tiles/vector • HUD 更新当前层 | 飞行高度跨阈值时自动切层；图层更新明显；HUD 同步。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0119,ST-0044 | v0 | UE
ST-0131 | EP-27 | 飞行视角选项：驾驶舱/跟随/自由相机 | 作为演示人员，我希望切换不同相机视角提升表现力。 | • 视角：第一人称、第三人称跟随、自由相机 • 视角切换快捷键 • 防止相机穿模 | 三种视角可切换；不穿模；演示顺畅。 | P1 | 8 | Feature | UE | ST-0120 | v1 | UE
ST-0132 | EP-28 | 实现首个灾害特效：滑坡（推荐）或泥石流（v0） | 作为演示用户，我希望在风险点触发灾害特效并可控制播放。 | • 选择 v0 先做滑坡（粒子+岩土流+尘雾+地表贴花） • Niagara emitter + Decal • 参数：强度/持续时间/范围 | 点击触发后可见特效；可停止/重播；强度可调；不会崩溃。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0082,ST-0114 | v0 | UE
ST-0133 | EP-28 | 特效与风险点绑定：点击 POI 触发播放 | 作为用户，我希望选择某风险点即可触发对应灾害演示。 | • POI UI 列表与地图点击 • 从 /effects/presets 获取参数 • 传参给 EffectSystem 播放 | 任意风险点可触发；参数来自 preset；播放位置准确。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0079,ST-0082 | v0 | UE
ST-0134 | EP-28 | 特效性能保护（LOD/最大粒子数/距离裁剪） | 作为平台，我希望特效不会导致帧率崩溃。 | • 限制最大粒子数 • 距离裁剪：远处不渲染 • 质量档位影响细节 | 低档位下仍可演示；帧率显著提升；不会出现显存爆炸。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0122 | v0 | UE
ST-0135 | EP-28 | （v1）新增第二种灾害特效（泥石流/雪崩二选一） | 作为产品，我希望特效库扩展到至少两种。 | • 实现第二种特效 • 同样支持 preset 参数化 • UI 选择特效类型 | 第二种特效可触发；与第一种共存；可通过 UI 切换。 | P1 | 13 | Feature | UE | ST-0122 | v1 | UE
ST-0136 | EP-29 | UE Volume 数据消费 PoC（binary -> Volume Texture） | 作为研发，我希望验证 UE 中能把后端体数据包转成可用于材质的 Volume Texture。 | • 解析 volume pack header+body • 解压 zstd • 构建 Volume Texture（R8 或 R16F） • 在材质中采样显示 | PoC 可显示体数据结构；性能可测；输出实现建议。 | P2 | 13 | Spike | UE |  | v2 | UE
ST-0137 | EP-29 | 集成 Volume API：按视野请求云体数据并缓存 | 作为用户，我希望在 Local/飞行近景看到更立体的云。 | • 计算 bbox（相机视野或固定窗口） • 请求 /volume • 缓存最近 N 个 bbox • 失败回退云P0 | 体云在近景明显增强；移动视角更新平滑；失败自动回退。 | P2 | 13 | Feature | UE | ST-0056 | v2 | UE
ST-0138 | EP-29 | 体云质量档位与自动降级（UE） | 作为演示人员，我希望根据机器性能选择体云质量。 | • Low/Med/High（res、更新频率、步进） • FPS 低于阈值自动降级 • UI 显示当前档位 | 切换档位即时生效；自动降级可触发；演示不中断。 | P2 | 8 | Feature | UE | ST-0126 | v2 | UE
ST-0139 | EP-11 | Volume Pack 格式定义与实现（header+body） | 作为后端与客户端，我希望体数据包有明确且可扩展的二进制格式。 | • 定义 header JSON（bbox/levels/shape/dtype/scale/offset） • 定义 body 压缩（zstd） • 版本字段与向后兼容 | 格式文档完成；客户端可解析；版本升级不破坏旧客户端。 | P2 | 8 | Task | Backend/Data | ST-0035 | v2 | Data
ST-0140 | EP-11 | Volume API：按 bbox/levels/res 生成云体数据 | 作为客户端，我希望按需获取局地云体数据用于体积云渲染。 | • 读取 cloud_density 中间文件 • 按 bbox 裁剪并重采样到 res • 输出 volume pack • 限制 bbox 与 res 上限 | 请求返回二进制包；shape 与 header 一致；超过限制返回 400。 | P2 | 13 | Feature | Backend/Data | ST-0128 | v2 | Data
ST-0141 | EP-11 | Volume API 缓存与限流（高成本接口） | 作为运维，我希望体数据接口不会被滥用导致成本爆炸。 | • bbox+time+res hash 缓存到对象存储或 Redis • 设置更严格 rate limit • 记录审计日志 | 重复请求命中缓存；429 生效；日志可统计 Top 请求。 | P2 | 13 | Feature | Backend/Infra | ST-0008,ST-0129 | v2 | DevOps
ST-0142 | EP-25 | UE 事件列表（Products）面板 | 作为演示用户，我希望在 UE 中选择一个事件产品进入事件模式。 | • 调用 /products 列表 • UMG 列表展示摘要 • 点击进入 Event 模式并定位 | 列表可加载；选择事件后相机定位到区域；进入事件模式。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0063,ST-0114 | v0 | UE
ST-0143 | EP-25 | UE 事件区域渲染（polygon mesh/decals） | 作为用户，我希望在 UE 中直观看到事件影响范围。 | • 将 GeoJSON polygon 转为 mesh 或地表贴花 • 边界高亮 • 颜色随 severity | 区域范围正确；样式清晰；不会闪烁或穿地。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0097 | v0 | UE
ST-0144 | EP-25 | UE 风险点显示与点击交互 | 作为用户，我希望在 UE 中看到风险点并点击查看详情/触发特效。 | • 请求 /risk/pois（bbox） • 生成 3D 标记（billboard） • 点击弹出详情（等级+原因） | 风险点在事件区可见；点击可查看详情；可触发特效。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0079,ST-0111 | v0 | UE
ST-0145 | EP-30 | 派生算法单元测试（降水差分/风速风向/雨雪判别） | 作为 QA，我希望派生算法有单测保证口径正确。 | • 为 tp 差分、wind_speed/dir、ptype 规则写单测 • 覆盖边界：t=0、缺测、负差分 • CI 中运行 | 单测覆盖率>70%；CI 失败会阻断合并；边界用例通过。 | P0 | 5 | Test | Data | ST-0032 | v0 | QA/Data
ST-0146 | EP-30 | API 合同测试（Catalog/Tiles/Vector/Products/Risk） | 作为 QA，我希望 API 变更可被及时发现，避免前后端不一致。 | • OpenAPI/JSON schema 定义 • 合同测试在 CI 中运行 • 关键字段校验 | 任何 breaking change 会导致合同测试失败；schema 与实现一致。 | P0 | 8 | Test | Backend | ST-0037 | v0 | QA/Backend
ST-0147 | EP-30 | Web 端到端测试：流程A/B | 作为 QA，我希望自动化回放核心流程避免回归。 | • Playwright/Cypress 脚本 • 流程A：点位->仰视->锁层->层全局 • 流程B：事件->风险点->特效触发 • 截图对比（可选） | CI 可跑通；失败能定位到步骤；关键 UI 元素存在。 | P0 | 13 | Test | Web | ST-0085 | v0 | QA/Web
ST-0148 | EP-30 | UE 回归脚本与基准演示场景 | 作为 QA，我希望 UE 每次发布前能回归关键演示能力。 | • 预设场景：一条航线 + 一个事件 + 一个风险点 • 手工回归清单 • 录屏基准用于对比（可选） | 发布前回归清单完整；关键功能可验证；录屏可对比。 | P0 | 8 | Test | UE | ST-0114 | v0 | QA/UE
ST-0149 | EP-30 | 性能压测：瓦片并发/CDN命中/源站回源 | 作为运维，我希望上线前评估系统在公网访问下的承载能力。 | • 使用压测工具模拟瓦片并发 • 统计 CDN 命中与源站带宽 • 给出限流与缓存参数建议 | 输出性能报告；给出上线参数；压测不导致服务不可恢复。 | P0 | 8 | Test | Infra | ST-0007 | v0 | QA/DevOps
ST-0150 | EP-31 | 后端 /attribution 接口与集中配置 | 作为前端，我希望从后端获取归因与免责声明，便于统一维护。 | • 定义 attribution 配置文件 • GET /attribution • 支持版本号与缓存 | 接口返回文本清单；前端可展示；更新配置后可生效。 | P0 | 5 | Feature | Backend | ST-0002 | v0 | Backend
ST-0151 | EP-31 | Web “数据来源与免责声明”页面/弹窗 | 作为用户，我希望在 Web 中查看数据来源与免责声明。 | • UI 入口（右下角/菜单） • 展示 ECMWF/底图/地形/CLDAS 归因 • 多语言占位（可选） | 入口可见；内容完整；可滚动阅读；不影响主页面性能。 | P0 | 3 | Feature | Web | ST-0135 | v0 | Web/PM
ST-0152 | EP-31 | UE “数据来源与免责声明”面板 | 作为演示人员，我希望在 UE 中也能展示归因信息。 | • 菜单入口 • 拉取 /attribution 或内置 • 支持离线展示 | 可打开面板；内容可读；离线模式也能展示。 | P0 | 5 | Feature | UE | ST-0135 | v0 | UE/PM
ST-0153 | EP-31 | 运维手册：token 轮换、限流、缓存、告警 | 作为运维，我希望有明确的上线与故障处理手册。 | • Cesium token 轮换步骤 • CDN 缓存规则与刷新策略 • 限流阈值调整 • 告警处理与降级开关 | 形成可交付文档；运维演练通过（模拟盗刷/流量突增）。 | P0 | 8 | Doc | Infra | ST-0007 | v0 | DevOps/PM
ST-0154 | EP-31 | 用户帮助：三场景操作指南（Web/UE） | 作为用户，我希望快速学会如何使用三大场景。 | • Web：点位仰视/锁层/事件模式 • UE：飞行/特效/层切换 • 常见问题：缺数据/性能模式/归因 | 帮助文档可访问；覆盖核心功能；截图/动图（可选）。 | P0 | 5 | Doc | Web/UE |  | v0 | PM
ST-0155 | EP-06 | 数据保留策略与清理任务（raw/cube/tiles） | 作为运维，我希望控制存储成本并保留可回溯的数据。 | • 配置保留 N 个历史 run • 定期清理过期 raw/cube • tiles 仅保留被引用的版本（或按 run） | 清理任务可运行且不会误删最新 run；保留策略可配置；有审计日志。 | P0 | 8 | Task | Data/Infra | ST-0028 | v0 | DevOps/Data
ST-0156 | EP-09 | 瓦片生成调度：按 run 自动触发并并行化 | 作为平台，我希望新 run 到来后自动生成瓦片并在可接受时间内完成。 | • Ingest 完成触发 tile job • 按 var/level/time 分片并行 • 失败重试与进度可见 | 新 run 可自动产出 tiles；失败可重试；进度可在仪表盘查看。 | P0 | 13 | Feature | Data/Infra | ST-0030,ST-0029 | v0 | Data/DevOps
ST-0157 | EP-09 | 瓦片质量校验（随机抽样与可视化检查） | 作为 QA，我希望上线前能发现色标错误、空瓦片或错位问题。 | • 随机抽样若干 tiles 与 legend • 检查空白率、极值、时间对齐 • 输出报告与告警 | 校验脚本可运行；发现异常会告警；报告可追溯到 run/var/level/time。 | P0 | 8 | Test | Data | ST-0138 | v0 | QA/Data
ST-0158 | EP-19 | Web 2D/3D 模式切换（Cesium SceneMode） | 作为用户，我希望在 2D 与 3D 之间切换以便快速浏览。 | • UI 提供 2D/3D 开关 • 切换时保持当前位置与时间/图层 • 兼容事件/点位模式 | 2D/3D 可切换；状态保持；关键功能仍可用。 | P1 | 5 | Feature | Web | ST-0085 | v1 | Web
ST-0159 | EP-21 | 点位仰视中的“飞行器”示例渲染（演示用） | 作为演示用户，我希望在仰视天空时看到一些飞行器元素增强沉浸感。 | • 内置少量飞行器模型/标记 • 按高度层放置（示例：300hPa 附近） • 可开关且不影响性能 | 仰视时可看到飞行器；可开关；不会显著降低帧率。 | P2 | 5 | Feature | Web/UE | ST-0092 | v2 | Web/UE | 不接入真实航班数据，先做演示
ST-0160 | EP-25 | UE 场景1：Local -> 锁层 -> LayerGlobal（壳层全局视角） | 作为用户，我希望在 UE 中也能锁定高度层并切换到该层的全局视野。 | • 在 Local 模式提供“锁定层”按钮 • 相机切换到壳层轨道视角（固定高度） • 图层刷新为该层全球数据 • 可返回 Local | 锁层后进入 LayerGlobal 视角；可浏览全球；返回后位置与状态保持。 | P0 | 13 | Feature | UE | ST-0112,ST-0110 | v0 | UE
ST-0161 | EP-25 | UE 事件模式的默认图层模板（降雪模板） | 作为用户，我希望进入雪事件后自动打开合适的天气图层与监测层。 | • 为事件 type 定义默认图层模板 • 进入事件自动应用模板 • 允许用户手动修改并保持 | 进入雪事件后云/降水/温度/监测层自动开启；用户可调整；退出可恢复。 | P0 | 8 | Feature | UE | ST-0097,ST-0110 | v0 | UE
ST-0162 | EP-09 | 色标/阈值配置中心（统一Web/UE） | 作为平台，我希望色标与阈值配置集中管理，避免双端不一致。 | • legend 配置文件集中存放 • 后端 /legends 或随 catalog 下发版本 • Web/UE 均从后端加载而非写死 | 修改色标配置后双端同时生效；版本号可追踪；回滚可用。 | P0 | 5 | Task | Backend/Web/UE | ST-0046 | v0 | Backend

## DoD
条目 | 内容
Definition of Ready（DoR） | • 需求描述清晰（含输入/输出/边界） • 验收标准明确 • 依赖项已识别并可用 • 设计/接口评审完成（如需） • 测试用例草案已准备
Definition of Done（DoD） | • 代码合并到主干并通过 CI • 单元测试/合同测试通过（适用时） • 关键路径有日志与监控点 • 文档更新（接口/配置/运维） • Web/UE 端验收用演示脚本通过 • 无阻塞性缺陷（P0 bug=0）
性能基线（v0） | • Web：无体云时主流程 >=30FPS（主流浏览器） • UE：演示机 30-60FPS（质量档位可调） • 切换 time/level 首帧 <=1s（缓存命中更快）
上线清单（v0） | • 归因/免责声明上线 • CDN 缓存规则生效 • 限流与WAF开启 • 监控告警启用 • 备份与回滚方案 • token 轮换手册就绪